## VOP 1 - VP2
| Kvælstof-vådområder | [5 empty] | Udfyld de grønne felter - de blå felter må ikke ændres ! | [5 empty] | Miljø- og Fødevareministeriet
1.juli 2017
| Vandoplandsplan for VP2 perioden 2016-2021 |  |  |  |  | Navn på hovedvandopland |  | 2.6 | Østersøen |  | Version : | 2
[11 empty] | Dato: | 2017-06-23
|  |  | Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) |  |  |  |  | Vordingbord |  | Paul Debois |  |  |  |  | NST-4203-00085
Projektoversigt
A1a | Kommunale projekter
nr | Projektnavn | Beliggenheds kommune( r) | Projektejer: kommune | Delvandopland | N reduktion (t N /år) | P-reduktion (kg/år) | Projektareal (hektar) | Kg N/ha/år | Budget/ Udgift Forundersøgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget/ udgift etablering | Indtægter salg af projektjord | Projekt startdato | Projekt slutdato | Omk.effektivite | Projekt- status
1 | Herredesbæk | Næstved/Fakse | Næstved | Præstø Fjord (47) | 1.9 | 0 | 15 | 126.6667 | 200000 | 2018-11-01 | 2020-11-01 | 2270000 | 0 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1300 | Skitsefase
2 | Krobæk ved Tyrehule | Næstved | Næstved | Præstø Fjord (47) | 1.4 | 0 | 12 | 116.6667 | 200000 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 1600000 | 0 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1285.7143 | Skitsefase
3 | Hulebæk | Næstved | Næstved | Præstø Fjord (47) | 1.1 | 0 | 12 | 91.6667 | 200000 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 1230000 | 0 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1300 | Skitsefase
4 | Landsledgrøft | Vordingborg | Vordingborg | Stege Nor (49) | 5.1 | 0 | 15 | 340 | 200000 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 4000000 | 0 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | 823.5294 | Skitsefase
5 | Faxe Å | Faxe | Faxe | Åbne vandomr. Gr. VI (46) | 2.1 | 0 | 20 | 105 | 200000 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | 2400000 |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1238.0952 | Skitsefase
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | I alt | 11.6 | 0 | 74 |  | 1000000 |  |  | 11500000 | 0
|  | Gennemsnitlig kg N/ha/år |  |  | 156.7568 | reference min. 90
|  | Omkostningseffektivitet kr/kg N |  |  | 1077.5862 | reference max 1.300
A1b Ekstra forundersøgelser
5 | Klimasø Rødlersbæk | Næstved | Næstved | Præstø Fjord (47) | 0.7 | 0 | 5.5 |  | 20000 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | [5 empty] | Skitsefase
2 | Krobæk ved Tågeskov | Næstved | Næstved | Præstø Fjord (47) | 0.8 | 0 | 7 |  | 200000 | 2019-11-01 | 2021-11-01
|  |  |  | I alt | 1.5 | 0 | 12.5 |  | 220000
|  | Ekstra andel forundersøgelser % |  |  | 12.931 | må maks være 20 %
A2 Projekter der har fået afslag/er opgivet
[17 empty] | Opgivet | Begrundelse
Opgivet
Opgivet
Opgivet
[8 empty] | I alt | 0
A3 | Mindre egnede projekter der pt. ikke vurderes gennemførlige
Begrundelse
6 | Krobæk ved Engelstrup | Næstved | Næstved | [14 empty] | Negativ effekt på planter og dyreliv
HUSK: Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)
[10 empty] | Nødvendige øvrige mynd.godk. forventes ikke opnået | [6 empty] | Skitsefase
[10 empty] | Fosforudledning | [6 empty] | Ansøgning om foru. sendt
[10 empty] | Lodsejermodstand | [6 empty] | Tilsagn til foru. givet
[10 empty] | Negativ effekt på planter og dyreliv | [6 empty] | Foru. gennemført
[10 empty] | Lav N-reduktion | [6 empty] | Ansøgning om etablering sendt
[10 empty] | Høj omkostningseffektivitet | [6 empty] | Tilsagn til etablering givet
[10 empty] | Tekniske forhold | [6 empty] | Etablering gennemført
Note on C8: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D8: Her må kun anføres én kommune. Anfør den kommune der er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E8: Skal referere til navnvet for delvandoplandet i bilag 2 i kriterebekendtgørelsen.
Note on L8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on N8: Før ansøgning om etablering: Angiv anslået indtægt ved salg af projektjord Efter ansøgning om etablering: Angiv den forventede indtægt ved salg af projektjord jf. ansøgningen
Note on F8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet N-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on G8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet P-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on O8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for indsendte ansøgning
Note on P8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on R8: Vælg en projektstatus type fra dropdown menuen - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender projektstatus til udtræk af data.
Note on J8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for forundersøgelse. Projektstatus - ansøgt forundersøgelse: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn forundersøgelse: Anfør samlet tilsagnsbeløb (Hvis projektet har fået afslag flyttes det ned under A2) Projektstatus - Forundersøgelse gennemført: Anfør samlet udbetalt tilskud
Note on M8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for etablering Projektstatus - ansøgt etablering: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn etablering: Anfør samlet tilsagnsbeløb Projektstatus - Etablering gennemført: Anfør samlet udbetalt anlægs/etableringstilskud + budget til jordfordeling, jordkøb og 20 årig fastholdelse fra tilsagnet.
Note on B40: I denne sektion listes de projekter som 1) Har fået afslag om tilskud til forundersøgelse 2) Har fået afslag om tiklskud til etablering 3) Kommunen har opgivet 4) Er opgivet er andre årsager
Note on B29: Der kan søges om ekstra forundersøgelser op til 20 % udover den krævede reduktionmål på hovedvandoplandsniveau. OBS: Hvis en gennemført ekstra forundersøgelse planlægges etableret skal projektet flyttes til skemadel A1 ovenfor.
Note on H8: Før forundersøgelse: Anslået areal Efter gennemført forundersøgelse: Samlet projektareal
Note on K8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for indsendte ansøgning.
Note on S48: Her vælges hoved grunden til at projektet pt. vurderes mindre egnet til gennemførelse i dropdown menuen nedenfor - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.
Note on S41: Her vælges hoved grunden til at projektet pt. vurderes mindre egnet til gennemførelse i dropdown menuen nedenfor - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.

## Indsatsbehov hovedvandoplande
N-reduktions behov for vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande
13. januar 2016
VOS / Hovedvandopland | Vandplan 2 Indsatsbehov (t N) 13-01-2016
1.11 Lillebælt/Jylland | 196
1.12 Lillebælt / Fyn | 94
1.13 Odense Fjord | 135
1.14 Storebælt | 22
1.15 Det Sydfynske Øhav | 37
1.2 Limfjorden | 447
1.3 Mariager Fjord | 29
1.4 Nissum Fjord | 42
1.5 Randers Fjord | 124
1.8 Ringkøbing Fjord | 95
1.9 Horsens Fjord | 74
1.10 Vadehavet | 87
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 34
2.3 Øresund | 7
2.4 Køge Bugt | 3
2.5 Smålandsfarvandet | 76
2.6 Østersøen | 11
4.1 Kruså-Vidå | 24
I alt | 1131