## VOP 1 - VP2
| Fosfor-vådområder | [6 empty] | Udfyld de grønne felter - de blå felter må ikke ændres ! |  |  |  |  | Miljø- og Fødevareministeriet
1.marts 2016
| Vandoplandsplan for VP2 perioden 2016-2021 |  |  |  |  | Version : |  | 3. - 2.5 Smålandsfarvandet
[6 empty] | Dato: |  | 23.06.2017
|  |  | Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) |  |  |  |  | Næstved |  | Charlotte Weber |  |  |  |  | NST-4203-00085
Projektoversigt
A1a | Kommunale projekter
nr | Projektnavn | Beliggenheds- kommune( r) | Projektejer: kommune | Sø med ind-satsbehov | P-reduktion (kg/år) | Projektareal (hektar) | Kg P/ha/år | Budget/ Udgift Forundersøgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget/ udgift etablering | Indtægter salg af projektjord | Projekt startdato | Projekt slutdato | Omk.effektivite | Projekt- status
1 | Vigersdal | Ringsted | Ringsted | Haraldsted Langsø | 145 | 29 | 5 | 300000 | 1.11.2016 | 1.11.2017 | 2100000 | 0 | 1.1.2018 | 31.12.2021 | 16551.7241 | Tilsagn til foru. givet
2 | Døjringe Sø | Sorø | Sorø | sø v. Døjringe | 50 | 10 | 5 | 166000 | 1.11.2018 | 1.6.2019 | 670000 | 0 | 1.1.2019 | 31.12.2021 | 16720 | Skitsefase
3 | Haraldsted Å | Ringsted | Ringsted | Haraldsted Langsø | 50 | 10 | 5 | 166000 | 1.06.2018 | 1.11.2018 | 670000 | 0 | 1.1.2019 | 31.12.2021 | 16720 | Skitsefase
4 | Åmoserenden | Lolland | Lolland | Vesterborg Sø | 60 | 12 | 5 | 200000 | 1.11.2017 | 1.11.2018 | 800000 | 0 | 1.1.2019 | 31.12.2021 | 16666.6667 | Skitsefase
5 | Halsted Ådal | Lolland | lolland | Nakskov Indrefjord | 40 | 8 | 5 | 200000 | 1.11.2017 | 1.11.2018 | 450000 |  | 1.1.2019 | 31.12.2021 | 16250 | Skitsefase
6 | Glumsø | Næstved | Næstved | Glumsø Sø | 45 | 9 | 5 | 300000 | 1.3.2018 | 1.3.2019 | 450000 |  | 1.6.2019 | 31.12.2021 | 16666.6667 | Skitsefase
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | I alt | 390 | 78 |  | 1332000 |  |  | 5140000 | 0
|  |  | gennemsnitlig kg P/ha/år |  |  | 5 |  | reference min. 5
|  |  | omkostningseffektivitet kr/kg P |  |  | 16594.8718 |  | reference max 16.800
A1b Ekstra forundersøgelser
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | I alt | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Ekstra andel forundersøgelser % |  |  | 0 |  | må maks være 20 %
A2 Projekter som har fået afslag/er opgivet | [8 empty] | Begrundelse
Opgivet
Opgivet
Opgivet
Opgivet
[7 empty] | I alt | 0
A3 | Mindre egnede projekter der pt. ikke vurderes gennemførlige |  |  | Begrundelse
HUSK: Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)
[10 empty] | Nødvendige øvrige mynd.godk. forventes ikke opnået | [6 empty] | Skitsefase
[10 empty] | Lodsejermodstand | [6 empty] | Ansøgning om foru. sendt
[10 empty] | Negativ effekt på planter og dyreliv | [6 empty] | Tilsagn til foru. givet
[10 empty] | Lav P-reduktion | [6 empty] | Foru. gennemført
[10 empty] | Høj omkostningseffektivitet | [6 empty] | Ansøgning om etablering sendt
[10 empty] | Tekniske forhold | [6 empty] | Tilsagn til etablering givet
[10 empty] | Hydrauliske forhold | [6 empty] | Etablering gennemført
Note on C8: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D8: Her må kun anføres én kommune. Anfør den kommune der er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E8: Skal referere til navnvet for søen med indsats behov i bilag 3 i kriterebekendtgørelsen.
Note on F8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet P-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on G8: Før forundersøgelse: Anslået areal Efter gennemført forundersøgelse: Samlet projektareal
Note on I8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for forundersøgelse. Projektstatus - ansøgt forundersøgelse: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn forundersøgelse: Anfør samlet tilsagnsbeløb (Hvis projektet har fået afslag flyttes det ned under A2) Projektstatus - Forundersøgelse gennemført: Anfør samlet udbetalt tilskud
Note on J8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for indsendte ansøgning.
Note on K8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on L8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for etablering Projektstatus - ansøgt etablering: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn etablering: Anfør samlet tilsagnsbeløb Projektstatus - Etablering gennemført: Anfør samlet udbetalt anlægs/etableringstilskud + budget til jordfordeling, jordkøb og 20 årig fastholdelse fra tilsagnet.
Note on M8: Før ansøgning om etablering: Angiv anslået indtægt ved salg af projektjord Efter ansøgning om etablering: Angiv den forventede indtægt ved salg af projektjord jf. ansøgningen
Note on N8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for indsendte ansøgning
Note on O8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on Q8: Vælg en projektstatus type fra dropdown menuen - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender projektstatus til udtræk af data.
Note on B28: Der kan søges om ekstra forundersøgelser op til 20 % udover den krævede reduktionmål for sø med indsats behov. OBS: Hvis en gennemført ekstra forundersøgelse planlægges etableret skal projektet flyttes til skemadel A1 ovenfor.
Note on C38: I denne sektion listes de projekter som 1) Har fået afslag om tilskud til forundersøgelse 2) Har fået afslag om tiklskud til etablering 3) Kommunen har opgivet 4) Er opgivet er andre årsager
Note on J38: Her vælges hoved grunden til at projektet har fået afslag eller er opgivet i dropdown menuen nedenunder - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.
Note on E45: Her vælges hoved grunden til at projektet pt. vurderes mindre egnet til gennemførelse i dropdown menuen nedenfor - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.

## Indstatsbehov vandoplande
P-reduktionsbehov via vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande
13. januar 2016
VOS / Hovedvandopland | Vandområdeplan 2016-2021 Indsatsbehov (kg P)
1.11 Lillebælt/Jylland | 510
1.2 Limfjorden | 1720
1.5 Randers Fjord | 1100
1.7 Aarhus Bugt | 80
1.8 Ringkøbing Fjord | 60
1.9 Horsens Fjord | 360
1.10 Vadehavet | 250
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 330
2.3 Øresund | 240
2.4 Køge Bugt | 90
2.5 Smålandsfarvandet | 260
I alt | 5000