## VOP 1 - VP2
| Kvælstof-vådområder | [5 empty] | Udfyld de grønne felter - de blå felter må ikke ændres ! | [5 empty] | Miljø- og Fødevareministeriet
6. april 2017
| Vandoplandsplan for VP2 perioden 2016-2021 |  |  |  |  | Navn på hovedvandopland |  | 2.5 | Smålandsfarvandet |  | Version : | 12
[11 empty] | Dato: | 03.05.2018
|  |  | Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) |  |  |  |  | Næstved | Anja Rasmussen
Projektoversigt
A1a | Kommunale projekter
nr | Projektnavn | Beliggenheds kommune( r) | Projektejer: kommune | Delvandopland | N reduktion (t N /år) | P-reduktion (kg/år) | Projektareal (hektar) | Kg N/ha/år | Budget/ Udgift Forundersøgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget/ udgift etablering | Indtægter salg af projektjord | Projekt startdato | Projekt slutdato | Omk.effektivite | Projekt- status | Begrundelse
11 | Fladså | Næstved | Næstved | Karrebæk Fjord | 37.5 | 0 | 375 | 100 | 871005 | 03.10.2016 | 03.10.2018 | 47785000 |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1297.4935 | Tilsagn til foru. givet
13 | Sværdborg mose | Vordingborg | Vordingborg | Avnø Fjord | 16 | 0 | 177.8 | 89.9888 | 226900 | 01.11.2017 | 01.01.2019 | 19160000 |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1211.6813 | Tilsagn til foru. givet
14 | Gundslev Å | Guldborgsund | Guldborgsund | Åbne vandområder Gr. V - Storebælt og Smålandsfarvandet (41, 45) | 3.8 | 0 | 40 | 95 | 200000 | 01.11.2018 | 01.11.2020 | 4740000 |  | 01.11.2019 | 31.12.2021 | 1300 | Skitsefase
22 | Syvhøje | Næstved | Næstved | Karrebæk Fjord | 15.2 | -399.7 | 166.9 | 91.0725 | 0 | 05.03.2015 | 05.03.2018 | 51898261.2 | 4922400 | 2017-09-04 | 2021-09-04 | 3090.5172 | Tilsagn til etablering givet
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | I alt | 72.5 | -399.7 | 759.7 |  | 1297905 |  |  | 123583261.2 | 4922400
|  | Gennemsnitlig kg N/ha/år |  |  | 95.4324 | reference min. 90
|  | Omkostningseffektivitet kr/kg N |  |  | 1654.6037 | reference max 1.300
A1b Ekstra forundersøgelser
7 | Kohave Møllerenden | Næstved | Næstved | Karrebæk Fjord | 2.7 | 0 | 11 | 245.4545 | 200000 | 2019-05-01 | 01.11.2020
10 | Øvre Saltå Å | Næstved/Slagelse | Næstved | Karrebæk Fjord | 5.9 | 0 | 65 | 90.7692 | 200000 | 2019-05-01 | 01.11.2020
18 | Østermose | Næstved | Næstved | Smålandsfarvandet, åbne | 3.71 | 123.66 | 41.22 | 90.0049 | 200000 | 2020-01-01 | 01.11.2021
23 | Gimlinge mose | Slagelse | NST | Karrebæk Fjord | 1.5 | 0 | 16.5 | 90.9091 | 200000 | 01.11.2017 | 01.11.2019
|  |  |  | I alt | 13.81 | 123.66 | 133.72 |  | 800000
|  | Ekstra andel forundersøgelser % |  |  | 19.0483 | må maks være 20 %
A2 Projekter der har fået afslag/er opgivet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | I alt | 0
A3 | Mindre egnede projekter der pt. ikke vurderes gennemførlige
1 | Åside bæk | Næstved | Næstved
2 | Mølleåen | Næstved | Næstved
3 | Fladså | Næstved | Næstved
4 | Fiskebæk | Næstved | Næstved
5 | Rønnebæk | Næstved | Næstved
6 | Harrested Å | Næstved | Næstved
8 | Søndermosebæk | Næstved | Næstved
9 | Piber Å | Næstved | Næstved
12 | Nedre Suså | Næstved | Næstved
15 | Torpekanal | Næstved | Næstved
16 | Valmosegrøften | Næstved | Næstved
17 | Snesere Å | Næstved | Næstved
19 | Mejerribækken | Næstved | Næstved
20 | Flintinge Mose | Næstved | Næstved
21 | Klinteby Friheden | Næstved | Næstved
[10 empty] | Nødvendige øvrige mynd.godk. forventes ikke opnået | [6 empty] | Skitsefase
[10 empty] | Fosforudledning | [6 empty] | Ansøgning om foru. sendt
[10 empty] | Lodsejermodstand | [6 empty] | Tilsagn til foru. givet
[10 empty] | Negativ effekt på planter og dyreliv | [6 empty] | Foru. gennemført
[10 empty] | Lav N-reduktion | [6 empty] | Ansøgning om etablering sendt
[10 empty] | Høj omkostningseffektivitet | [6 empty] | Tilsagn til etablering givet
[10 empty] | Tekniske forhold | [6 empty] | Etablering gennemført
Note on C8: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D8: Her må kun anføres én kommune. Anfør den kommune der er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E8: Skal referere til navnvet for delvandoplandet i bilag 2 i kriterebekendtgørelsen.
Note on F8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet N-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on G8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet P-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on H8: Før forundersøgelse: Anslået areal Efter gennemført forundersøgelse: Samlet projektareal
Note on J8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for forundersøgelse. Projektstatus - ansøgt forundersøgelse: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn forundersøgelse: Anfør samlet tilsagnsbeløb (Hvis projektet har fået afslag flyttes det ned under A2) Projektstatus - Forundersøgelse gennemført: Anfør samlet udbetalt tilskud
Note on K8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for indsendte ansøgning.
Note on L8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on M8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for etablering Projektstatus - ansøgt etablering: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn etablering: Anfør samlet tilsagnsbeløb Projektstatus - Etablering gennemført: Anfør samlet udbetalt anlægs/etableringstilskud + budget til jordfordeling, jordkøb og 20 årig fastholdelse fra tilsagnet.
Note on N8: Før ansøgning om etablering: Angiv anslået indtægt ved salg af projektjord Efter ansøgning om etablering: Angiv den forventede indtægt ved salg af projektjord jf. ansøgningen
Note on O8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for indsendte ansøgning
Note on P8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on R8: Vælg en projektstatus type fra dropdown menuen - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender projektstatus til udtræk af data.
Note on S8: Her vælges hoved grunden til at projektet pt. vurderes mindre egnet til gennemførelse/er opgivet i dropdown menuen nedenfor - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.
Note on B28: Der kan søges om ekstra forundersøgelser op til 20 % udover den krævede reduktionmål på hovedvandoplandsniveau. OBS: Hvis en gennemført ekstra forundersøgelse planlægges etableret skal projektet flyttes til skemadel A1 ovenfor.
Note on B38: I denne sektion listes de projekter som 1) Har fået afslag om tilskud til forundersøgelse 2) Har fået afslag om tiklskud til etablering 3) Kommunen har opgivet 4) Er opgivet er andre årsager

## Indsatsbehov hovedvandoplande
N-reduktions behov for vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande
1.juli 2016
VOS / Hovedvandopland | Vandplan 2 Indsatsbehov (t N) 01-07-2016
1.11 Lillebælt/Jylland | 177
1.12 Lillebælt / Fyn | 69
1.13 Odense Fjord | 108
1.14 Storebælt | 22
1.15 Det Sydfynske Øhav | 35
1.2 Limfjorden | 361
1.3 Mariager Fjord | 24
1.4 Nissum Fjord | 34
1.5 Randers Fjord | 111
1.8 Ringkøbing Fjord | 75
1.9 Horsens Fjord | 65
1.10 Vadehavet | 61
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 5
2.3 Øresund | 7
2.4 Køge Bugt | 1
2.5 Smålandsfarvandet | 71
2.6 Østersøen | 12
4.1 Kruså-Vidå | 15
I alt | 1253