## Ark1
Annoncering/oversigt over anlægsudbud i Vordingborg Kommune
Interesseret i at blive indbudt til budrunde/licitation: Send mail til Anlaegsudbud@vordingborg.dk med oplysninger om hvilket arbejde der er interessant, kontaktoplysninger om firmaet samt referencer til lignende anlægssager. Husk at påføre postadresse og cvr-nr. i mailen Anlæg og Ejendomme forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de interesserede firmaer. Som udgangspunkt indbydes 3-5 firmaer til at afgive tilbud. De firmaer der bliver udvalgt får besked når tilmeldingsfristen er udløbet og senest ved udbudstidspunktet. Du skal først afgive tilbud, når du har fået besked på, at du er udvalgt.
Kolonne fjernes | [8 empty] | Kolonne fjernes
på hjemmesiden | [8 empty] | på hjemmesiden
Opdateret d. 22/7-25
E-doc sag | Sted | Arbejde | Entreprise | Link til udbudsmateriale | Frist for tilmelding | Udbudstidspunkt | Forventet byggestart | Forventet aflevering | Kontaktperson | Udførende entreprenør
25-011544 | Winsløwsvej, Matr. 120a - Præstø | Anlæg af parkeringspladser og sti til Støberihallerne | Hovedentreprise, indbudt licitation | Foreligger ikke endnu | Udløbet d. 21/7-25 | Udbud uge 30-32, 2025 Licitation d. 12/8-25 | Uge 34, 2025 | Uge 40, 2025 | Jonas Fjordager
| Sydøstlig side af Vordingborg Station | Vordingborg Kommune skal i samarbejde med DSB og BDK etablere en P-plads øst for banen langs sydsiden af den eksisterende parkering. I dag er der et parkeringsareal på ca. 2.500 m². For at afhjælpe det stigende parkeringsproblem, udvides den nuværende parkeringsplads med ca. 37 ekstra parkeringspladser på et areal på ca. 900 m². Desuden bliver det nye P-plads anlæg med permeabel belægning. | Hovedentreprise, indbudt licitation | Foreligger ikke endnu | Udløbet d. 3/7-23 | Udbud uge 27, 2023 Licitation uge 29-30, 2023 | Uge 32, 2023 | Uge 40, 2023 | Saeed Ghasemi
| Etablering af cykelstier fra Bogø Havn til Fanefjordgade | Etablering af enkeltrettede cykelstier på en strækning langs Grønsundvej fra Bogø Havn til Fanefjordgade. På Bogø-dæmningen etableres ikke cykelstier. For yderligere beskrivelse se linket "Beskrivelse af projektet". | Hovedentreprise, indbudt licitation | Beskrivelse af projektet | Udløbet d. 9/2-23 | Udbud uge 8, 2023 Licitation uge 10, 2023 | Uge 12, 2023 | Uge 44, 2023 | Knud Steen Jørgensen