## Færdigmeldingsskema 2022
Færdigmeldingsskema 2022
VEDLIGEHOLDELSESTERMINER FOR ENTREPRISEN | [14 empty] | Manuel vedligeholdelse; skal udføres med le eller andet håndredskab
Offentlige vandløb | [14 empty] | Maskinel vedligeholdelse; skal udføres med mejekurv
| Strækning |  | MAJ |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AUGUST |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER | [5 empty] | Start dato | Færdig dato
Vandløbsnavn | Fra station - Til station (meter) | UGE 17 | UGE 18 | UGE 19 | UGE 20 | UGE 21 | UGE 22 | UGE 23 | UGE 24 | UGE 25 | UGE 26 | UGE 27 | UGE 28 | UGE 29 | UGE 30 | UGE 31 | UGE 32 | UGE 33 | UGE 34 | UGE 35 | UGE 36 | UGE 37 | UGE 38 | UGE 39 | UGE 40 | UGE 41 | UGE 42 | UGE 43 | UGE 44
Øager Vandløb | 0 - 110 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | 2022-08-08
| 220 - 1771 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 1771 - 2328 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 2328 - 2520 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 2520 - 2594 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x | 2022-08-10
Stolebjerg Vandløb | 150 - 322 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x | 2022-08-08
Snertinge, Svinninge og Sværdborg vandløb | 0 - 200 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | 2022-08-22
| 200 - 682 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | x
| 682 - 1777 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | 2022-08-17
| 1777 - 2577 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | x
| 2577 - 3177 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | x
| 3177 - 3677 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | x
| 3677 - 5859 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-20; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | x | 2022-08-23
Næs Å | 10 - 159 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-07
| 170 - 222 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 222 - 841 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 901-1568 | MAJ UGE 19: 15.05; JUNI UGE 24: 15.06; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 15.09 | x
| 1597-1900 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x | 2022-08-07
Rismosekanalen | 10 - 632 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-07 | 2022-08-07
Ørselv Frage Kanalen | 0 - 521 | MAJ UGE 19: 15.05; JUNI UGE 24: 15.06; AUGUST UGE 33: 15.08; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-06-09 | 2022-08-07
Ellerenden | 0 - 630 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x | 2022-09-30
Præstegårdsgrøften Vord. | 0 - 270 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | 2022-09-22
| 883 -1071 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 1128-1648 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 2458 - 2729 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | z | 2022-09-22
Ellegrøften | 0 - 249 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | 2022-09-22
| 535 - 1008 | AUGUST UGE 31: 01.08; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x | 2022-09-22
Kulsøen | 0 - 400 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 01.10
Fladbæk | 0-1403 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 01.10 | x | 2022-09-26
Mern Å | 0-1045 | OKTOBER UGE 41: 15.10 | 2022-09-07
| 1057-10669 | OKTOBER UGE 41: 15.10 | x
| 10677-11500 | OKTOBER UGE 41: 15.10 | x | 2022-09-28
Krumbæk | 0-269 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 39: 01.10 | 2022-09-09
| 307-996 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 39: 01.10 | X | 2022-09-09
Øster Egesborgvandløbet | 0 - 1708 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | 2022-08-25
| 2165 - 3410 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x
| 3410 - 3871 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | x | 2022-09-02
Hestoftevandløbet | 3871 - 4750 | SEPTEMBER UGE 35: 01.09; SEPTEMBER UGE 38: 20.09 | x | 2022-09-02
Udløb Hestofte Sø | 0 - 71 | SEPTEMBER UGE 35: 01.09; SEPTEMBER UGE 38: 20.09 | x | 2022-09-02
Indløb Hestofte Sø | 0-130 | SEPTEMBER UGE 35: 01.09; SEPTEMBER UGE 38: 20.09 | x | 2022-09-02
Madevandløbet | 272 - 777 | JUNI UGE 22: 01.06; JUNI UGE 25: 20.06; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; SEPTEMBER UGE 38: 20.09 | X
| 950 - 1122 | JUNI UGE 22: 01.06; JUNI UGE 25: 20.06; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; SEPTEMBER UGE 38: 20.09 | x | 2022-09-02
Præstemarksvandløbet | 0 - 240 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | 2022-09-15
| 240 - 920 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | X
| 920 - 1607 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | X
| 1607 - 2484 | JUNI UGE 22: 01.06; JULI UGE 26: 01.07; SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | X | !5-9-22
Vandløb i Sandvig A | 0-75 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | 2022-09-09
| 75-355 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | X
| 364-474 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | X
| 474-551 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | X | 2022-09-09
Vandløb i Sandvig B | 0 - 135 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | X | 2022-09-09
Vandløb i Sandvig C | 0 - 57 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 41: 2009-10-15 | X | 2022-09-09
Stenshavebæk | 742 | SEPTEMBER UGE 35: 01.09; OKTOBER UGE 44: 01.11 | X
Vasebækken | 0 - 1138 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-09
| 1138 - 1341 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1341 - 1740 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1740 - 3583 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X | 2022-09-06
Ambæk Bæk | 0 - 132 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-02
| 132 - 250 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 250 - 487 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 487 - 2933 | AUGUST UGE 31: 2009-08-01; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x | 2022-08-04
Tubæk Å | 0 - 720 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-15
| 720 - 1802 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1802 - 4661 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 4661 - 5109 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 5109 - 5481 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 5481 - 5938 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X
| 5938 - 6615 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X | 2022-09-07
Rosagerbæk | 0 - 370 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15
Skvatten | 0 - 853 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-16
| 1180 - 1325 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1351 - 1964 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1964 - 2039 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 2039 - 2602 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 2602 - 2949 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x | 2022-08-30
Skvatten nedre del | 2949 - 5729 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X | 2022-08-30
Hastrup Bæk | 0 - 553 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X | 2022-08-30
Risby Å | 0 - 782 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-24
| 782 - 1434 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
Forbindelseskanal | 0-22 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1434 - 1762 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 1885 - 2114 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 2114 - 2555 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 2566 - 3606 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 3606 - 3955 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x
| 3955 - 4060 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | x | 2022-08-25
| 4060 - 4936 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-08-15
Sølodsgrøften | 0 - 149 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | 2022-09-15
| 2195 - 3085 | MAJ UGE 19: 2009-05-15; JUNI UGE 24: 2009-06-15; AUGUST UGE 33: 2009-08-15; SEPTEMBER UGE 37: 2009-09-15 | X | 2022-09-15
Præstegårdsgrøften | 0 - 1070 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | 2022-09-12
| 1093 - 1157 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1198 - 1297 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1314 - 2207 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 2257 - 2545 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 2545 - 2771 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 2771 - 3132 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 3149 - 3433 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X | 2022-09-13
Dammevandløbet | 0 - 50 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | 2022-09-18
| 50 - 507 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 507 - 822 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 849 - 998 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1054 - 1280 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1280 - 1395 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X | 2022-09-18
Ulvshalebækken | 0 - 12 | UGE 17: 01.05; JULI UGE 26: 30.06; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 30.09 | 2022-09-14
| 12 - 3033 | UGE 17: 01.05; JULI UGE 26: 30.06; AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 30.09 | X | 2022-09-15
Landsledgrøft | 165 - 492 | AUGUST UGE 33: 2009-08-15; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | 2022-09-14
| 508 - 1266 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1266 - 1361 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X
| 1361 - 1530 | AUGUST UGE 33: 15.08; OKTOBER UGE 39: 2009-10-01 | X | 2022-09-14

## Private vandløb 2022
Færdigmeldingsskema 2022
VEDLIGEHOLDELSESTERMINER FOR ENTREPRISEN | [11 empty] | Manuel vedligeholdelse; skal udføres med le eller andet håndredskab
Private vandløb | [11 empty] | Maskinel vedligeholdelse; skal udføres med mejekurv
|  | Længde |  | Vedligeholdelsestermin | [5 empty] | Start dato | Færdig dato
Vandløbsnavn | Vedligeholdeses-metode | Vandløbets længde i alt (meter) | Vedlige-holdelses længde (meter) | 1. termin |  |  | 2. termin
Stensby Møllebæk | Hånd | 2545 | 465 | 1900-06-01 | - | 1900-07-15 | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | 2022-09-23
| Hånd |  | 270 | 1900-06-01 | - | 1900-07-15 | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | x
| Hånd |  | 605 | 1900-06-01 | - | 1900-07-15 | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | x
| Hånd |  | 865 | 1900-06-01 | - | 1900-07-15 | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | x
| Hånd |  | 340 | 1900-06-01 | - | 1900-07-15 | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | x | 2022-09-26
Lollikebæk | Hånd el mejekurv | 178 | 178 |  |  |  | 1900-09-15 | - | 1900-10-15 | x | 2022-09-29
Langebæk Møllebæk | Hånd el mejekurv | 100 | 100 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | x | 2022-09-29
Keldermosebæk | Hånd el mejekurv | 141 | 141 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | x | 2022-09-29
Hårbølle Bæk | Hånd el mejekurv | 131 | 131 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | x | 2022-09-30
T.T. Risby Å: A | Hånd | 192 | 192 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | 2022-08-24 | 2022-08-24
T.T. Risby Å: B | Hånd | 177 | 177 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | 2022-08-24 | 2022-08-24
T.T. Risby Å: C | Hånd | 469 | 150 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | 2022-08-24 | 2022-08-24
| Hånd |  | 55 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | X
| Hånd |  | 264 |  |  |  | 1900-08-15 | - | 1900-09-15 | X | 2022-08-24